## Hoja 1
GRUPO 2 | GESTOR DE PROYECTOS
EPICA | HISTORIA DE USUARIO | TAREAS | SECTOR | ESTIMACIÓN
#1: Registrar usuario: Como usuario anónimo, quiero poder registrarme en el sitio. | Proceso de registro: nombre, apellido, dirección de correo electrónico, contraseña. | -Crear página Registro. | FRONT | 2 H
|  | -Crear formulario registro. | FRONT | 2 H
|  | -Crear endpoint POST usuario. | BACK | 2 H
|  | - Realizar tests unitarios. | BACK | 2 H
|  | -Crear en la bdd una tabla de usuarios. | BDD | 1 H
| Validar los campos del formulario de registro. | -Hacer validaciones desde el front y mostrar mensajes de errores. | FRONT | 2 H
| Experiencia de usuario intuitiva y fácil de usar durante todo el proceso de registro. | -Asegurarse de crear un formulario claro y responsivo. | FRONT | 1 H
#2: Identificar usuario: Como usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta para acceder a información personal. | Iniciar sesión en la cuenta del usuario utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas. | -Crear página Login. | FRONT | 2 H
|  | -Crear formulario Login. | FRONT | 2 H
|  | -Crear endpoint para login de usuario. | BACK | 2 H
|  | -Realizar tests unitarios. | BACK | 2 H
| Mostrar un mensaje de error claro y útil en caso de que el usuario proporcione información de inicio de sesión incorrecta. | -Hacer validaciones desde el front y mostrar mensajes de errores. | FRONT | 1 H
#3: Panel de administración: Como administrador quiero poder ingresar a las funciones de administración de forma simple para gestionarlo. | Debe existir una url /administración para acceder al panel. | -Crear página Panel Admin. | FRONT | 2 H
| Se visualiza un listado con los proyectos existentes. | -Crear endpoint GET proyectos. | BACK | 1 H
| Solo usuarios admin tendrán acceso al panel. | -Gestionar las autorizaciones. | FRONT | 1 H
#4: Crear proyecto: Como administrador, quiero poder crear un nuevo proyecto. | El panel de administración debe contener un botón "Crear Proyecto". | -Crear un boton 'Crear Proyecto' y enrutarlo con la página del formulario. | FRONT | 1 H
| La sección de "Crear Proyecto" debe incluir campos para ingresar información relevante del proyecto, como nombre, descripción, archivo .csv | -Crear un formulario con los campos NOMBRE, DESCRIPCIÓN, ARCHIVO. | FRONT | 2 H
|  | -Crear endpoint POST proyecto. | BACK | 2 H
|  | -Crear tests unitarios. | BACK | 2 H
| Se debe poder guardar el proyecto y este debe ser agregado correctamente a la base de datos del sitio. | -Crear en la bdd las tablas proyectos y tareas. | BDD | 1 H
| Si se intenta crear un proyecto con un nombre que ya existe, se debe mostrar un mensaje de error indicando que el nombre ya está en uso. | -Validar antes de enviar el formulario, que el proyecto no exista en la BDD. | BACK | 2 H
| Se deben crear las tareas a partir del archivo .csv y asignarlas a los usuarios indicados. | -Crear endpoint POST tareas. | BACK | 2 H
|  | -Recopilar la información del archivo y enviar los datos al endpoint. | FRONT | 3 H
#5: Visualizar tareas en el home: Como usuario, quiero ver una lista de mis tareas en el home cuando ingreso. | Mostrar listado de tareas. Se deben mostrar como máximo 10 tareas. | -Crear página de Home. | FRONT | 2 H
|  | -Crear cards para que se vean las tareas. | FRONT | 1 H
|  | -Crear endpoint GET tareas. | BACK | 1 H
#6: Filtrar tareas: Como usuario, quiero poder filtrar las tareas por prioridad. | Mostrar solo las tareas cuya prioridad sea la elegida. | -Crear endpoint GET tareas por prioridad. | BACK | 2 H
|  | -Crear botón que permita elegir el filtro. | FRONT | 1 H
|  | -Renderizar el listado filtrado. | FRONT | 2 H
#7: Estimar tarea: Como usuario, quiero realizar una estimación de tiempo de mis tareas. | Se debe poder indicar tres variables de tiempo (PERT) y que el sistema calcule la estimación. | -Crear botón para calcular estimación. | FRONT | 1 H
|  | -Realizar lógica de cálculo para devolver el valor estimado. | FRONT | 2 H
|  | -Crear endpoint PATCH tarea para guardar la estimación. | BACK | 2 H
| Se debe poder modificar la estimación inicial. | -Dejar accesible el botón para calcular estimación. | FRONT | 1H
#8: Cambiar estado de la tarea: Como usuario, quiero poder cambiar el estado de las tareas a medida que avanzo con la misma. | Se debe poder modificar el estado de la tarea. | -Mostrar estado actual. | FRONT | 1 H
|  | -Crear menú desplegable para que el usuario elija el estado. | FRONT | 1 H
|  | -Crear endpoint PATCH tarea para guardar el nuevo estado. | BACK | 2 H
| Se debe poder registrar la fecha en que una tarea pasa a EN PROGRESO. | -Guardar el dato de fecha actual en el atributo fechaAsignacion. | FRONT | 1 H
| Se debe poder registrar la fecha en que una tarea pasa a FINALIZADA. | -Guardar el dato de fecha actual en el atributo fechaCierre. | FRONT | 1 H
#9: Generar informe: Como administrador, quiero poder generar un informe con la situación actual del proyecto. | Se debe poder imprimir un reporte de cada proyecto indicando el progreso de las tareas. | -Crear botón Generar Reporte. | FRONT | 1 H
|  | -CONSULTA A LA BDD | BACK
Se deben mostrar las tareas separadas por estado, indicando fecha de inicio y finalización para las tareas finalizadas, y una comparación de la estimación con el tiempo real.